Plano de Comunicação
PAS/Serpro – São Paulo
Rede Credenciada

# . Objetivo
Este plano de comunicação tem a finalidade informativa junto aos empregados da Regional São Paulo sobre o Plano de Assistência à Saúde – PAS/Serpro – São Paulo – Rede Credenciada.
# . Apresentação
O PAS/Serpro conta com duas modalidades de atendimento: Rede Conveniada (rede Cassi) e Rede Credenciada (rede própria). Em São Paulo constata-se baixa utilização da rede própria por desconhecimento da modalidade, assim, é de suma importância que os empregados da empresa conheçam a modalidade do PAS/Serpro – Rede Credenciada, para melhor utilização desta rede.

 3. Público
  A comunicação, neste primeiro momento, tem como público:

- Público interno – Grupo I: beneficiários empregados da Regional São Paulo

- Público externo – Grupo II: beneficiários aposentados, pensionistas e dependentes
# 4. Responsabilidade e atribuições
# Pela comunicação e divulgação: EMMKI, GPSPO, Gerentes Regionais, Grupo de Apoio à Rede Credenciada em São Paulo.
# Pelo cumprimento do cronograma previsto: GPSPO e Grupo de Apoio à Rede Credenciada em São Paulo.
Pela elaboração do conteúdo: GPRPB, GPSPO - profissionais de saúde da regional e Grupo de Apoio à Rede Credenciada em São Paulo.
# 5. Realização e Ferramentas
O plano tem previsão de execução para o período entre junho a dezembro de 2018.

As estratégias de comunicação para este plano são:
- Comunicação Interna
   Reunião nas áreas com condução dos gerentes regionais (comunicação com equipes de
   outros turnos deverá ser verificada pelo gerente da área)
   Matéria no Primeira Leitura
   Apresentação em auditório

- Comunicação Externa -
Carta ou E-mail informativo

6. Cronograma
Data	Divulgação	Ação/Conteúdo	Público	Fonte	Responsá-vel
13/06	Interna	Matéria no Primeira Leitura / Você sabe o que é PAS/Serpro – Rede Credenciada?	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, / GPRPB	GPSPO / EMMKI
20/06	Interna	Matéria no Primeira Leitura / Porquê usar o PAS/Serpro Rede Credenciada?	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, GPRPB	GPSPO / EMMKI
27/06	Interna	Matéria no Primeira Leitura / Como usar o PAS/Serpro Rede Credenciada? (Carteirinha, Site, Central de Atendimento)	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, / GPRPB	GPSPO / EMMKI
05/07	Interna	Matéria no Primeira Leitura / PAS/Serpro – Rede Credenciada / Utilize esta Rede	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, GPRPB	GPSPO / EMMKI
12/07	Externa	Carta ou E-mail ao GRUPO II (Aposentados e Pensionistas)	GRUPO II / (aposentados, pensionistas	GPSPO, / GPRPB	GPSPO
Semana de 16 a 20/07	Interna	Apresentação nas áreas	Empregados - / por unidade	GPRPB, / GPSPO	Gerentes Regionais
09/08	Interna	Apresentação em auditório	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, GPRPB	GPSPO / Grupo de Apoio
Set.	Interna	Matéria no Primeira Leitura / PAS/Serpro / (enfoque a ser definido: reforço à utilização, rede, etc)	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, GPRPB	GPSPO / EMMKI
Out.	Interna	Matéria no Primeira Leitura / PAS/Serpro / (enfoque a ser definido: reforço à utilização, rede, etc)	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, GPRPB	GPSPO / EMMKI
Nov.	Interna	Matéria no Primeira Leitura / PAS/Serpro / (enfoque a ser definido: reforço à utilização, rede, etc)	Empregados da Regional São Paulo	GPRPB, GPSPO	GPSPO / EMMKI
Dez.	Interna	Matéria no Primeira Leitura / PAS/Serpro / (enfoque a ser definido: reforço à utilização, rede, etc)	Empregados da Regional São Paulo	GPSPO, GPRPB	GPSPO / EMMKI