Plano de Comunicação
Ouvidoria do Serpro
2018

---
Plano de Comunicação – Ouvidoria
Apresentação
Desde julho de 2001, os empregados do Serpro têm um canal de comunicação para se manifestar junto à Direção da Empresa, a Ouvidoria do Serpro. O órgão é dirigido por um representante do quadro interno da Empresa e sua função é criar e manter um meio de comunicação pessoal e interativo com o público interno e externo, ouvindo, encaminhando e acompanhando os acionamentos. A atividade da Ouvidoria está diretamente ligada à compreensão e respeito às necessidades, direitos e valores das pessoas, atuando com transparência e integridade.

---
Objetivos gerais
Este plano tem a finalidade de apresentar ações de divulgação sobre os processos da Ouvidoria do Serpro. O conteúdo a ser divulgado é informativo e tem como objetivo divulgar o papel da Ouvidoria na Empresa, esclarecer funções, atribuições, como recorrer, e explicar formas de acesso.
Responsável
Letícia Lourenço
(Supem #7964)
Demandante
Patricia Moreira Almeida
(Cetra #8719)
Público-alvo
• Externo;
• Corpo gerencial;
• Todos os empregados;
• Aprendizes;
• Terceirizados.

---
Realização
O plano será executado no período entre fevereiro e dezembro de 2018. As estratégias de Comunicação oferecidas para esse plano são:
Jornalismo/Comunicação Interna e Externa
Primeira Leitura: divulgar ao público interno notícias sobre o processo de ouvidoria.
Direto: divulgar aos gerentes informações sobre o processo de ouvidoria.
Matéria Portal Integrado do Serpro: divulgar ao público interno e externo notícias sobre o processo de ouvidoria.
Publicidade/Comunicação Interna e Externa
E-mail marketing – a ser enviado durante a campanha comunicando informações relevantes.

---
Cronograma
Ouvidoria
Mês	Dia	Veículo	Conteúdo	Público	Fonte	Resp	Status
Jun	26	E-mail marketing	Carta de Serviços - serviços ao cidadão	Nacional	Patrícia (61.8719)	Emmki
	27	Direto	Notificação de denúncias à Ouvidoria	Gerentes	Letícia (61.8908)	Emcom
	29	E-mail marketing	Carta de Serviços - serviços às empresas	Nacional	Patrícia (61.8719)	Emmki
Jul	3	E-mail marketing	Carta de Serviços - serviços ao governo	Nacional	Karina (61.8365)	Emmki
	6	E-mail marketing	Carta de Serviços - serviços sob medida	Nacional	Karina (61.8365)	Emmki
	11	Primeira Leitura	Ouvidoria do Serpro, a voz da empresa (indicadores)	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom
	19	E-mail marketing	Carta de Serviços - compromissos	Nacional	Patrícia (61.8719)	Emmki
	24	Primeira Leitura	O que acontece com as denúncias recebidas pela Ouvidoria?	Nacional	Bia (61.7713)	Emcom
Ago	1	E-mail marketing	Como posso fazer uma denúncia?	Nacional	Letícia (61.8908)	Emmki
	15	Primeira Leitura	Que informações podem ser solicitadas no SIC?	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom
	29	Direto	Pedidos de Acesso à Informação com maior frequência	Gerentes	Karina (61.8365)	Emcom

---
Cronograma
Início da campanha
Mês	Dia	Veículo	Conteúdo	Público	Fonte	Resp	Status
Set	11	Portal	Matéria - autoridade de monitoramento da LAI (para quê, quem, papel e possibilidade de reclamação).	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom
		Primeira Leitura	Link para a matéria.	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom
	29	Direto	Elogio ao empregado – consulta para promoção por mérito	Gerentes	Letícia (61.8908)	Emcom
Out	23	Primeira Leitura	Melhoria da transparência ativa no ano de 2018	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom
Nov	12	Primeira Leitura	Informações genéricas, desarrazoadas, desproporcionais ou inexistentes (justificativas de não atendimento)	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom
Dez	19	Primeira Leitura	Instâncias recursais de pedido de acesso à informação	Nacional	Karina (61.8365)	Emcom